# Fortune BJ 产能优化工具客户使用与报告阅读说明

适用对象：计划、生产、工艺、设备、外协和管理人员

版本：CN V05 | 对应工具版本：v0.1.2 | 更新日期：2026-07-24

这份说明只讲客户使用方法和报告阅读方法。工具输出用于产能分析、资源分流和改善建议，不作为车间逐小时执行排程单。

# 1. 这套工具用来做什么

工具把订单需求、生产订单工序、工作中心、工作日历和可选工序放在一起，生成周度或月度产能报告。客户可以用它回答以下问题。

| 客户问题 | 用工具看什么 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 哪些工作组或工作中心最忙？ | 看工作组热力图、周度/月度产能分析、瓶颈分析。 | 北京立加在W30显示红色，并且负荷率高于100%，说明这周压力集中。 |
| 某个订单的每道工序被放到哪里？ | 看订单工序分配明细。 | 筛选订单号后，可以看到活动10、20、30分别对应哪个工作中心。 |
| ModeB优化后有没有分流？ | 看订单工序分配明细和可选工序分流分析。 | 同一活动出现多行，2件保留原工作中心，3件转可选工作中心。 |
| 仍然超产能时怎么办？ | 看100%产能优化总览和超产能解决建议。 | 某工作中心W30仍有缺口，建议页会给出外包、加班或设备方向。 |

# 2. 使用前准备

运行前只需要维护“数据导入”文件夹。工具不会再从其他文件夹重新抽取或覆盖数据源。

| 文件 | 客户维护什么 | 使用例子 |
| --- | --- | --- |
| 订单交期数量_产能分析输入模板.xlsx | 维护订单号、需求数量、供给日期、紧急类型。订单号请保持文本格式。 | 订单1000001数量5，供给日期2026-07-20，紧急类型填写T-14。 |
| 生产订单工序_排产输入模板.csv | 维护每个订单的物料、活动、工序短文本和标准工时。 | 订单1000001有活动10、20、30，每行都有工序短文本。 |
| 工作中心_排产输入模板.xlsx | 维护工作中心、工作组、设备数量、日历名称；热处/表处专用模式下还可维护炉子或流水线参数。 | 三轴立加数量2，资源组分类为北京立加，日历名称为7天24小时。 |
| 工作日历_排产输入模板.xlsx | 维护每种日历每天工作多少小时、每周工作几天。 | 7天24小时日历：每天24小时，每周7天。 |
| 可选工序_排产输入模板.xlsx | 维护物料和活动的可选工作中心，或维护外包路径。 | 物料A活动20可选北京小五轴；外包行把可选资源组分类填为外包。 |

建议客户每次运行前先关闭正在编辑的输入文件。Excel打开状态下保存不完整，可能导致工具读取到旧数据或临时文件。

## 2.1 紧急类型怎么填

紧急类型在订单交期数量表中维护。空白表示普通订单。可填写的紧急类型只有四种。

| 紧急类型 | 使用场景示例 |
| --- | --- |
| 越库 | 需要最快处理的越库订单。 |
| T-14 | 按T-14规则需要优先关注的订单。 |
| RTM | RTM相关订单。 |
| 临时加急 | 临时被业务或客户要求加急的订单。 |

示例：订单A填“越库”，订单B填“T-14”，订单C不填。运行时，报告会把这些订单的紧急类型带到订单工序分配明细中，方便筛选和追溯。

# 3. 怎么运行工具

| 步骤 | 操作 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打开 FortuneBJOptimizer.exe。 | 双击打包文件夹中的 FortuneBJOptimizer.exe。 |
| 2 | 确认授权状态正常。 | 左下角显示授权有效；如果授权失效，先联系管理员更新license。 |
| 3 | 确认数据路径。 | 配置页中的5个输入文件指向“数据导入”文件夹。 |
| 4 | 选择计算模式。 | 先跑ModeA看整体压力，再跑ModeB看优化建议。 |
| 5 | 选择优化粒度。 | 想看周度压力选“周”；想看月度压力选“月”。 |
| 6 | 选择优化开始周期。 | 从2026-07-20开始看未完成订单，就把日期选到2026-07-20。 |
| 7 | 点击运行产能分析。 | 运行完成后，弹窗可直接打开最新报告。 |

# 4. ModeA怎么用

ModeA用于先看原始订单压力。它适合做第一轮产能盘点，帮助客户快速找到高负荷工作组、工作中心和订单。

| 报告页 | 客户怎么用 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 仪表板 | 先确认本次订单数量、工序数量、瓶颈数量和数据质量记录。 | 仪表板显示瓶颈数量较多，就继续看瓶颈分析和热力图。 |
| 周度/月度产能分析 | 按周期和工作中心查看负荷小时、产能小时、负荷率。 | 某工作中心W30负荷率为250%，说明这一周压力很高。 |
| 瓶颈分析 | 按负荷率排序看压力最大的工作中心。 | 前10行通常就是需要重点关注的资源。 |
| 工作组热力图 | 横向看多个周期的工作组压力。 | 某工作组连续多周颜色较深，说明不是单周尖峰。 |
| 订单工序分配明细 | 按订单号追溯每道活动落在哪个周期和工作中心。 | 筛选订单1000001，看到活动10在W30，活动20跨到W31。 |

# 5. ModeB怎么用

ModeB用于看100%产能优化建议。它会结合可选工序和外包路径，给出周期级的产能分流结果。

| 报告页 | 客户怎么用 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 100%产能优化总览 | 看优化前后负荷变化，以及哪些工作中心仍有缺口。 | 原始缺口300小时，优化后缺口80小时，说明分流后缓解了220小时。 |
| 订单工序分配明细 | 看每个订单活动被分到原工作中心、可选工作中心还是外包。 | 活动20拆成两行：3件保留原工作中心，2件转外包。 |
| 可选工序分流分析 | 只看发生变化的工序，便于业务确认分流动作。 | 一行显示原工作中心释放40小时，建议工作中心增加36小时。 |
| 超产能解决建议 | 查看优化后仍超产能的解决方向。 | W30某工作中心剩余缺口100小时，可评估加班、外包或设备。 |
| OR-Tools本次求解规模 | 查看本次优化规模和求解状态。 | 求解状态为OPTIMAL或FEASIBLE时，说明本次有可用优化结果。 |

ModeB报告中的负荷已经按周或月拆分。例如一条工序从W30做到W31，订单工序分配明细会显示W30一行、W31一行；热力图和产能分析页也使用同一套周期负荷。

# 6. 工作组热力图怎么读

热力图用于快速定位压力集中在哪个工作组和哪个周期。它不替代工作中心明细；看到压力后，需要回到周度/月度产能分析查看具体工作中心。

| 热力图行 | 含义 | 阅读例子 |
| --- | --- | --- |
| 优化后负荷率 | ModeB优化后，该工作组负荷占产能的比例。 | 1.35表示该工作组在这一周仍超过100%。 |
| 优化后负荷小时 | ModeB优化后，该工作组本周期需要消化的小时。 | W30北京小五轴显示5156.2小时，表示这周该工作组负荷很高。 |
| 优化后缺口小时 | 超过100%后剩下的小时。 | 缺口1796.2小时，表示仅靠本周期产能消化不完。 |
| 周期产能小时 | 该工作组本周期可用产能合计。 | 产能3360小时，负荷5156.2小时，所以需要看建议页。 |

# 7. 订单工序分配明细怎么读

订单工序分配明细是最适合追溯单个订单的页面。客户可以按订单号、物料、活动、周期、工作组、优化动作筛选。

| 字段 | 客户怎么理解 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 订单/物料/活动/工序短文本 | 定位是哪张订单、哪个产品、哪道工序。 | 订单1000001，物料A，活动20，工序短文本为北京小五轴。 |
| 周期/周期日期跨度 | 该行负荷归属到哪一周或哪一月。 | 2026-W30，2026-07-20至2026-07-26。 |
| 原工序总产品数量 | 该工序本来一共要处理多少件。 | 5件。 |
| 本行分配产品数量 | 这一行代表多少件产品走这条路径。 | 2件转可选工作中心。 |
| 同工序分配行 | 同一订单同一活动被拆到几条路径。 | 1/2、2/2表示该工序有两条路径分配。 |
| 同分配周期拆分行 | 同一条路径的负荷跨了几个周期。 | 1/2表示这条路径负荷跨两周，这是第一周。 |
| 原工作中心/优化后工作中心 | 看工序从哪里来，优化后建议去哪里。 | 原工作中心WC1，优化后工作中心WC2。 |
| 优化动作 | 看该行是保留原工作中心、转可选工作中心还是转外包。 | 转外包表示不占用厂内工作中心产能。 |
| 本周期负荷小时 | 该行在当前周期占用的小时。 | 一条工序总负荷100小时，跨两周后可能W30显示60小时，W31显示40小时。 |
| 优化后厂内负荷小时 | 优化后仍占用厂内的小时；外包行为0。 | 转外包行显示0。 |
| 原工作中心释放小时 | 从原工作中心释放出来的小时。 | 转可选或外包后，原工作中心压力会下降。 |
| 外包释放本厂工时 | 转外包释放的厂内小时。 | 外包2件后释放20小时。 |
| 外包返回日历天 | 外包路径当前按7天返回展示。 | 外包行显示7。 |
| 说明 | 补充说明拆分和外包等阅读提示。 | 提示负荷小时按周期拆分，产品数量是涉及数量。 |

## 7.1 三个常见明细例子

| 场景 | 明细里看到什么 | 客户怎么理解 |
| --- | --- | --- |
| 全部留在原工作中心 | 同一订单活动只有1行，优化动作为保留原工作中心。 | 这道工序没有被转移，所有数量仍占用原工作中心。 |
| 按整数件分流 | 同一订单活动有2行：3件保留原工作中心，2件转可选工作中心。 | 这道工序按产品件数拆分，不会按半件产品拆。 |
| 跨周显示 | 同一行路径出现W30和W31两条周期拆分行。 | 这是同一条路径的负荷分摊到两个周期，汇总起来才是这条路径的总负荷。 |

# 8. 超产能解决建议怎么用

超产能解决建议只列出优化后仍超过100%的工作中心周期。它用于把问题转成可讨论的业务动作。

| 字段 | 客户怎么用 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 剩余缺口小时 | 看本周期还差多少小时。 | 缺口80小时，表示需要额外补80小时。 |
| 建议外包小时 | 用于评估能不能把缺口交给外包。 | 如果外包资源可用，可把80小时作为外包讨论基数。 |
| 建议加班小时 | 用于评估临时排班或加班。 | 本周补80小时，可以拆到多台设备或多天。 |
| 建议新增设备数 | 用于设备投资或长期能力评估。 | 连续多周期都建议新增设备时，适合进入设备投资讨论。 |
| 建议排班调整 | 用于和生产现场讨论班次。 | 可评估延长每日工作小时或增加周末班次。 |

# 9. 热处/表处页面怎么读

如果选择热处/表处专用逻辑，报告会增加热处/表处相关字段和页面。客户使用时重点看周期负荷、容量占用、炉次或流水线吞吐情况。

| 字段或页面 | 客户怎么理解 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 产能计算类型 | 显示普通工时、批量处理、流水线处理或外包。 | 热处理炉显示批量处理。 |
| 容量占用 | 该周期该工序占用的装炉面积或容量。 | 一批产品占用2平方米。 |
| 单炉容量 | 该炉子一次可承载的有效容量。 | 单炉容量5平方米。 |
| 折算炉次 | 用于看本周期大约需要多少炉。 | 显示3，表示这批负荷大约需要3炉。 |
| 流水线吞吐率 | 用于看流水炉单位时间处理能力。 | 每小时50件。 |
| 热处表处产能分析 | 按周期汇总热处/表处负荷和产能。 | W30热处理负荷高，需要评估外包或班次。 |

热处/表处页面用于产能分析，不是实际装炉单。实际装炉还需要现场按工艺、质量和设备状态确认。

# 10. 推荐阅读顺序

| 目的 | 阅读顺序 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 第一次看报告 | 仪表板 → 工作组热力图 → 周度/月度产能分析 → 瓶颈分析。 | 先找压力最大的工作组，再定位到具体工作中心。 |
| 解释某个订单 | 订单工序分配明细 → 按订单号筛选 → 按活动号排序。 | 看到活动20分到外包，就继续看外包释放小时。 |
| 解释ModeB优化效果 | 100%产能优化总览 → 可选工序分流分析 → 超产能解决建议。 | 先看缺口有没有下降，再看分流到哪里。 |
| 准备管理汇报 | 工作组热力图 → 超产能解决建议 → 订单工序分配明细示例。 | 用热力图说明压力，用建议页说明动作，用明细页举例。 |

# 11. 使用前检查清单

- 订单号保持文本格式，不要让Excel把长订单号保存成科学计数法。

- 订单交期数量表中只保留本次要分析的有效订单。

- 供给日期维护为业务希望满足的日期；历史未完订单会从优化开始周期进入ModeB分析。

- 生产订单工序表中，每个有效订单都有完整活动和工序短文本。

- 工作中心表中的资源组分类要维护清楚，因为热力图按工作组展示。

- 工作中心表中的日历名称要能在工作日历表中找到。

- 可选工序表中的物料和活动号要与生产订单工序表一致。

- 外包行用可选资源组分类=外包维护；外包单位工时可以不填。

- 运行完成后优先打开最新报告，不要混用旧版本报告解释新逻辑。